## Sheet1
자동차 번호판 인식 프로젝트 | [10 empty] | 진행비율 : | 0%
카테고리 구분 | 작업 상세 | 상태 | 계획 |  |  |  |  | 실적 |  |  | 구성비 | 구성진행비율
작업일정 |  |  | 기간 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 진행율 | 시작일 | 종료일 | 진행율 |  | 계획 | 실적 | 잔여일 | 차
전체공정 |  | 진행 | 4일 | 2023-10-24(화) | 2023-10-27(금) | 박규호 | 100% | 2023-10-24(화) | 2023-10-27(수) | 0% |  | 0% | 0% | #VALUE! | -
데이터 수집 |  | 진행 | 1일 | 2023-10-24(화) | 2023-10-24(화) | 울지바야르 | 100% | 2023-10-24(화) | 2023-10-24(화) | 0% |  | 0% | 0% | #VALUE! | -
데이터 수집 | 자동차 번호판 이미지 데이터 수집 | 진행 | 1일 | 2023-10-24(화) | 2023-10-24(화) | 울지바야르 | 30% | 2023-10-24(화) | 2023-10-24(화) | 30% |  | 0% | 0% | #VALUE! | -
| 데이터 전처리 | 진행 | 1일 | 2023-10-24(화) | 2023-10-24(화) | 울지바야르 | 60% | 2023-10-24(화) | 2023-10-24(화) | 60% |  | 0% | 0% | #VALUE! | -
| 데이터 레이블링(번호판 문자 및 숫자 식별) | 계획 | 2일 | 2023-10-25(수) | 2023-10-25(수) | 강형근 | 100% | 2023-10-25(수) | 2023-10-25(수) | 100% |  | 0% | 0% | #VALUE! | -
모델 학습 |  | 진행 | 2일 | 2023-10-25(수) | 2023-10-25(수) | 강형근 | 100% | 2023-10-25(수) | 2023-10-25(수) | 0% |  | 0% | 0% | #VALUE! | -
모델 학습 | 학습 데이털르 사용하여 모델 훈련 | 계획 | 2일 | 2023-10-25(수) | 2023-10-25(수) | 강형근 | 33% | 2023-10-25(수) | 2023-10-25(수) | 33% |  | 0% | 0% | #VALUE! | -
| 하이퍼파라미터 튜닝 | 계획 | 2일 | 2023-10-25(수) | 2023-10-25(수) | 강형근 | 66% | 2023-10-25(수) | 2023-10-25(수) | 66% |  | 0% | 0% | #VALUE! | -
| 모델 성능 평가 및 검증 | 계획 | 2일 | 2023-10-25(수) | 2023-10-25(수) | 울지바야르 | 100% | 2023-10-25(수) | 2023-10-25(수) | 100% |  | 0% | 0% | #VALUE! | -
성능 향상 |  | 진행 | 3일 | 2023-10-26(목) | 2023-10-26(목) | 강형근 | 100% | 2023-10-26(목) | 2023-10-26(목) | 0% |  | 0% | 0% | #VALUE! | -
성능 향상 | 모델 정확도 향상을 위한 추가 훈련 및 최적화 | 계획 | 3일 | 2023-10-26(목) | 2023-10-26(목) | 강형근 | 50% | 2023-10-26(목) | 2023-10-26(목) | 0% |  | 0% | 0% | #VALUE! | -
| 모델 크기 최소화 또는 추론 속도 향상 | 계획 | 3일 | 2023-10-26(목) | 2023-10-26(목) | 울지바야르 | 50% | 2023-10-26(목) | 2023-10-26(목) | 0% |  | 0% | 0% | #VALUE! | -
테스트 및 디버깅 |  | 진행 | 4일 | 2023-10-27(금) | 2023-10-27(금) | 울지바야르 | 100% | 2023-10-27(금) | 2023-10-27(금) | 0% |  | 0% | 0% | #VALUE! | -
테스트 및 디버깅 | 모델의 에러 케이스 식별 및 수정 | 계획 | 4일 | 2023-10-27(금) | 2023-10-27(금) | 울지바야르 | 100% | 2023-10-27(금) | 2023-10-27(금) | 0% |  | 0% | 0% | #VALUE! | -